AI 学习资料知识库

项目计划书 · 可执行版

| 项目代号 | ai-kb |
| --- | --- |
| 项目类型 | 个人作品集项目（RAG 知识库问答系统） |
| 技术栈 | FastAPI + Vue3 + LangChain + ChromaDB + Ollama/DeepSeek |
| 周期 | 11 周（约 250 工时）★ 第 8 周为保底交付点 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档用途 | ① 人阅读：知道做什么 ② 大模型阅读：知道按什么粒度给任务 |

# 0. 本计划书怎么用（人 + 大模型）

## 0.1 给人看：三句话版本

做什么：把学习资料灌进去，做一个能提问、能溯源的知识库问答系统。

做到什么程度：第 8 周交付能用版本 + 视频，第 11 周补完实验与云部署。

怎么用本文档：按「四、任务清单」的编号顺序做，每完成一个任务就按验收标准打勾。

## 0.2 给大模型看：字段约定

本文档所有任务采用固定结构，大模型可按以下约定解析：

| 字段 | 含义 | 大模型应如何使用 |
| --- | --- | --- |
| 任务 ID | T + 周号 + 序号，如 T1.3 | 按 ID 排序执行，不得跳号 |
| 依赖 | 前置任务 ID；「—」表示无依赖 | 依赖未完成时禁止开始该任务 |
| 具体要求 | 必须做到的技术动作 | 逐条落实，不得自行增减范围 |
| 交付物 | 完成后必须存在的文件或产物 | 缺少任何一项即视为未完成 |
| 验收标准 | 可执行的检查项（带 □） | 必须逐项验证，全部打勾才算通过 |
| 不做 | 明确排除的范围 | 严禁扩展，防止范围膨胀 |

给大模型的系统提示（可直接复制）： 你是我的编程助手。请阅读我提供的《项目计划书》，按任务 ID 顺序逐个交付。每次只处理一个任务：先给出该任务的实现步骤与完整代码，再给出验收标准的自测方法。在我确认验收通过前，不要开始下一个任务。严格遵循文档中的技术栈和「不做」清单，禁止自行增加功能或更换技术。

# 一、项目概述

## 1.1 一句话定义

我在学习 Python / Java / AI 时，用它可以对我的课程资料提问，
得到带出处的答案，而不用翻遍几十个 PDF。

## 1.2 为什么要做这个项目

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| 真实痛点 | 课程资料分散在几十个 PDF/Word 中，查一个知识点要翻很久 |
| 自己天天用 | 有真实使用反馈，不会做到一半放弃 |
| 测试集天然存在 | 学过的每个知识点都是天然测试题，不用花钱造数据 |
| 求职价值高 | RAG 是企业 AI 应用岗的第一需求 |
| 硬件匹配 | 7B 本地模型足够，6GB 显存可跑 |

## 1.3 目标用户与使用场景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要用户 | 我本人（单用户，无账号体系） |
| 使用频率 | 每天 |
| 典型问题 | 「元组和列表有什么区别？」 「Java 里 GridBagLayout 怎么用？」 「Ollama 的模型默认存在哪？」 |
| 期望输出 | 一段答案 + 出处（文件名 + 页码） |

## 1.4 范围（做什么 / 不做什么）

| 范围 | 具体内容 |
| --- | --- |
| ✅ 核心功能（MVP） | ① 多格式上传（PDF / Word / Markdown / TXT） ② 提问 → 回答 ③ 出处溯源（文件名 + 页码） |
| ✅ 辅助功能 | ④ 对话历史 ⑤ 流式输出 ⑥ 文件管理（查看 / 删除） |
| ⏸ 明确不做（v2 再说） | 用户系统 / 多租户、多知识库隔离、重排序优化、查询改写 / HyDE |
| 🚫 永远不做 | 模型训练 / 微调、多模态图像理解、复杂权限体系 |

范围纪律： 开发过程中任何「顺手加个功能」的念头，先回到本表对照。不在「核心/辅助功能」里的，一律记到 v2 清单，当前版本不碰。

# 二、技术栈（已定稿，禁止更换）

| 层次 | 选型 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端（阶段A） | Streamlit | 临时脚手架，验证 RAG 链路 | 后期会被替换 |
| 前端（最终） | Vue3 + Element Plus + Vite | 产品级界面 | 第 3 周开始 |
| 后端 | FastAPI + Pydantic | REST API、参数校验 | 自带 /docs 文档 |
| AI 编排 | LangChain | 串联「加载→切片→向量→检索→生成」 | 先跑通再深挖 |
| 向量库 | ChromaDB | 本地文件版向量存储 | 零配置 |
| Embedding | BAAI/bge-small-zh-v1.5 | 中文文本转向量 | 约 100MB |
| 业务库 | SQLite | 对话历史、文件元信息 | 单文件 |
| 模型（开发） | Ollama + qwen2.5:7b | 本地推理，免费 | 占显存 |
| 模型（演示） | DeepSeek API | 云端推理，效果好 | 约 ¥1/百万 token |
| 部署 | Docker Compose | 一键启动 | 第 8 周才学 |

## 2.1 模型调用抽象层（关键设计）

必须把模型调用封装成统一接口，用环境变量切换，禁止在业务代码里硬编码模型：

# .env 文件
LLM_PROVIDER=ollama            # 开发用本地（免费）
# LLM_PROVIDER=deepseek        # 演示用云端（效果好）
OLLAMA_MODEL=qwen2.5:7b
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxx

# llm.py 核心逻辑
def get_llm():
    provider = os.getenv("LLM_PROVIDER", "ollama")
    if provider == "ollama":
        return ChatOllama(model=os.getenv("OLLAMA_MODEL"), base_url="http://localhost:11434")
    return ChatOpenAI(model="deepseek-chat",
                      base_url="https://api.deepseek.com",
                      api_key=os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY"))

为什么这是关键技术点： ① 开发期几乎零成本　② 演示时一行配置切云端　③ 「可插拔模型抽象层」本身就是面试可讲的架构能力。

# 三、成功标准（量化）

## 3.1 功能验收

| ID | 验收项 | 通过标准 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 多格式上传 | PDF / Word / MD / TXT 均可上传并解析成功 | □ |
| F2 | 提问回答 | 输入问题后返回与资料相关的答案 | □ |
| F3 | 出处溯源 | 答案附带文件名 + 页码，且出处正确 | □ |
| F4 | 对话历史 | 刷新页面后历史记录仍在 | □ |
| F5 | 流式输出 | 答案逐字出现，首字延迟 ≤ 3 秒 | □ |
| F6 | 文件管理 | 可查看已上传文件列表，可删除文件 | □ |

## 3.2 效果指标（30 题自建测试集）

| 指标 | 定义 | 目标值 | 实测值 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检索召回率 | 正确片段进入 Top-5 的题数 / 总题数 | ≥ 80% |  | □ |
| 答案准确率 | 答案覆盖正确要点的题数 / 总题数 | ≥ 70% |  | □ |
| 首字延迟 | 提问到第一个字出现的时间 | ≤ 3 秒 |  | □ |
| 完整回答耗时 | 提问到回答结束 | ≤ 15 秒 |  | □ |

## 3.3 A/B 实验（4 组，第 9-10 周执行）

| 实验 | 变量 | 对比值 | 观察指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 切片长度 | 256 / 512 / 1024 | 检索召回率 |
| E2 | 重排序 rerank | 关闭 / 开启 | 检索召回率 |
| E3 | Embedding 模型 | bge-small / bge-large | 检索召回率、耗时 |
| E4 | chunk overlap | 0% / 20% / 50% | 答案准确率 |

实验纪律： MVP 未跑通（M4 未达成）之前，禁止做任何 A/B 实验。每次实验只改一个变量，其余保持与基线一致。

# 四、里程碑（6 个检查点）

| 里程碑 | 时间 | 目标 | 验收标志 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 第 0 天 | 环境就绪 | 依赖装好、Ollama 可用、项目骨架建好 | □ |
| M1 | 第 1-2 周 | 命令行跑通 RAG | 在终端提问能返回「答案 + 出处」 | □ |
| M2 | 第 3 周 | 后端 API 完成 | 打开 /docs 能上传文件并提问成功 | □ |
| M3 | 第 4-5 周 | 前端产品化 | 浏览器可完整使用：上传→提问→溯源→历史 | □ |
| M4 | 第 6 周 | 测试集 + 基线 | 30 题测试集完成，基线指标有具体数字 | □ |
| M5 | 第 7-8 周 | ★ 保底交付 ★ | Docker 可一键启动 + GitHub 仓库 + 3 分钟视频 | □ |
| M6 | 第 9-11 周 | 加分交付 | 4 组 A/B 实验报告 + 云服务器公网地址 | □ |

M5 的重要性： 第 8 周是「无论后面发生什么，我都有东西可以拿出去」的保底线。到达 M5 后即可开始投递简历，后续 M6 在等待面试的间隙完成。

# 五、任务清单（按 ID 顺序执行）

## 5.0 M0 阶段：环境与骨架（第 0 天，约 4 小时）

| T0.1 环境自检 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | — |
| 具体要求 | 1) 确认 Python ≥ 3.10（python --version） 2) 确认 Ollama 可用（ollama --version） 3) 确认 pip 已换国内源（pip config list） 4) 记录磁盘剩余空间（D 盘需 ≥ 20GB） |
| 交付物 | 一段环境信息文本：Python 版本、Ollama 版本、pip 源、各盘剩余空间 |
| 验收标准 | □ Python 版本 ≥ 3.10 □ ollama --version 有输出 □ pip 源为国内镜像 □ D 盘剩余 ≥ 20GB |

| T0.2 检查资料格式（★ 决定后续方案） |  |
| --- | --- |
| 依赖 | — |
| 具体要求 | 打开 3 个课程 PDF，用鼠标拖动选择文字，判断是否为扫描版 |
| 交付物 | 结论：电子版 / 扫描版（如有扫描版，记录是哪几个文件） |
| 验收标准 | □ 明确知道资料是否可选中文字 □ 若为扫描版，本计划书需追加 OCR 任务（T1.9） |

| T0.3 创建项目骨架 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T0.1 |
| 具体要求 | 按 6.1 节的目录结构创建文件夹，初始化 Git 仓库，写 .gitignore |
| 交付物 | D:\AiStudy\ai-kb\ 目录 + .git + .gitignore + README.md |
| 验收标准 | □ 目录结构与 6.1 一致 □ git status 正常 □ .gitignore 已排除 .venv / __pycache__ / *.chroma |

| T0.4 安装依赖 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T0.3 |
| 具体要求 | 创建虚拟环境并安装：langchain langchain-community chromadb fastapi uvicorn streamlit langchain-ollama langchain-openai python-dotenv pypdf python-docx |
| 交付物 | requirements.txt（pip freeze 生成）+ .venv 虚拟环境 |
| 验收标准 | □ 虚拟环境可激活 □ python -c "import langchain, chromadb, fastapi" 无报错 □ requirements.txt 存在 |

## 5.1 M1 阶段：命令行跑通 RAG（第 1-2 周）

| T1.1 PDF 文本提取 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T0.2（须为电子版 PDF） |
| 具体要求 | 用 pypdf 读取一个 PDF，提取全部文本并打印前 500 字；同时提取每页的页码信息 |
| 交付物 | scripts/01_extract.py |
| 验收标准 | □ 能打印出可读的中文文本 □ 中文无乱码 □ 能拿到页数 □ 每段文字能对应到页码 |

| T1.2 文本切片 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T1.1 |
| 具体要求 | 用 RecursiveCharacterTextSplitter，chunk_size=512，chunk_overlap=50；每个 chunk 保留来源文件名与页码元数据 |
| 交付物 | scripts/02_chunk.py，输出切片数量与样例 |
| 验收标准 | □ 每个 chunk 长度 ≤ 512 □ 相邻 chunk 有 50 字符重叠 □ chunk.metadata 含 source 与 page |

| T1.3 生成向量（Embedding） |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T0.4 |
| 具体要求 | 用 bge-small-zh-v1.5 对 2 条测试文本做 embedding，计算其余弦相似度 |
| 交付物 | scripts/03_embed.py |
| 验收标准 | □ 向量维度正确（512） □ 语义相近的两句相似度 > 0.7 □ 无关的两句相似度 < 0.3 |

| T1.4 向量入库与检索 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T1.2 + T1.3 |
| 具体要求 | 把所有 chunk 存入 ChromaDB（持久化到 data/chroma），实现按问题检索 Top-5 |
| 交付物 | scripts/04_store.py + data/chroma 目录 |
| 验收标准 | □ 入库条数 = chunk 数 □ 重启脚本后数据仍在 □ 检索返回 5 条且含 metadata |

| T1.5 接入本地模型 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T0.1（Ollama 可用）+ T1.4 |
| 具体要求 | 用 langchain-ollama 调用 qwen2.5:7b，把检索结果与问题拼成 prompt，生成答案 |
| 交付物 | scripts/05_rag.py（最小 RAG 闭环） |
| 验收标准 | □ 能回答与资料相关的问题 □ 答案中引用了检索到的片段内容 □ 无关问题会明确说「资料中没有」 |

| T1.6 出处溯源（★ 核心功能） |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T1.5 |
| 具体要求 | 输出格式固定为：答案正文 + 参考资料列表（文件名 + 页码 + 命中片段摘要） |
| 交付物 | scripts/05_rag.py 升级版 |
| 验收标准 | □ 每次回答都附带至少 1 条出处 □ 出处页码与实际内容对应 □ 格式稳定可解析 |

M1 验收（★ 命令行版 RAG 完成）： 在终端运行 python scripts/05_rag.py，输入「元组和列表的区别」，能返回答案 + 出处（正确文件名与页码）。达成后进入 M2。

## 5.2 M2 阶段：后端 API（第 3 周）

| T2.1 工程结构重构 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | M1 完成 |
| 具体要求 | 按 6.1 结构拆分：app/main.py（入口）、app/rag.py（RAG 逻辑）、app/llm.py（模型抽象层）、app/config.py（配置读取） |
| 交付物 | app/ 目录下 4 个模块 |
| 验收标准 | □ 各模块职责单一 □ 无循环导入 □ 能用 python -m app.main 启动 |

| T2.2 模型抽象层 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T2.1 |
| 具体要求 | 实现 2.1 节的 get_llm()，支持 ollama 与 deepseek 两种 provider，配置从 .env 读取 |
| 交付物 | app/llm.py + .env.example |
| 验收标准 | □ 改 LLM_PROVIDER 后行为切换 □ 无硬编码模型名 □ .env 未提交到 Git |

| T2.3 上传接口 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T2.2 |
| 具体要求 | POST /upload：接收文件、解析、切片、embedding、入库，返回文件名与切片数 |
| 交付物 | app/main.py 的 /upload 路由 |
| 验收标准 | □ 支持 pdf/docx/md/txt □ 返回 JSON 含 chunks 数 □ 非法格式返回 400 |

| T2.4 问答接口（含流式） |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T2.3 |
| 具体要求 | POST /chat：接收问题与历史，返回答案 + 出处；同时提供 POST /chat/stream 返回 SSE 流 |
| 交付物 | /chat 与 /chat/stream 路由 |
| 验收标准 | □ /docs 中可测试 □ 非流式返回完整 JSON □ 流式能逐字返回 □ 出处字段完整 |

| T2.5 文件管理接口 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T2.3 |
| 具体要求 | GET /files 返回已上传文件列表；DELETE /files/{name} 删除文件及其向量 |
| 交付物 | /files 相关路由 |
| 验收标准 | □ 列表含文件名、大小、上传时间、切片数 □ 删除后列表与检索结果同步消失 |

| T2.6 对话历史存储 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T2.4 |
| 具体要求 | SQLite 建 sessions 与 messages 两张表，问答时读写历史 |
| 交付物 | app/db.py + data/app.db |
| 验收标准 | □ 每轮问答都落库 □ 可按会话 ID 取回历史 □ 重启服务后历史仍在 |

M2 验收（★ 后端完成）： 启动 uvicorn app.main:app --reload，打开 http://localhost:8000/docs，用页面上的 Try it out 完成「上传→提问→看历史」全流程。

## 5.3 M3 阶段：前端产品化（第 4-5 周）

| T3.1 Streamlit 临时界面 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | M2 完成 |
| 具体要求 | 30 行内实现：上传区 + 聊天区 + 出处展示，调用后端接口 |
| 交付物 | ui_streamlit.py |
| 验收标准 | □ streamlit run ui_streamlit.py 可打开 □ 能上传并提问 □ 能显示出处 |

| T3.2 Vue3 项目初始化 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T3.1 |
| 具体要求 | 用 Vite 创建 Vue3 项目，安装 Element Plus 与 axios，配置代理指向 8000 端口 |
| 交付物 | web/ 目录（可 npm run dev 启动） |
| 验收标准 | □ npm run dev 能打开页面 □ 代理配置生效（请求到 /api 能通） □ 无跨域报错 |

| T3.3 前端主界面 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T3.2 |
| 具体要求 | 左侧文件列表（上传/删除），右侧聊天区（消息气泡、出处卡片、输入框） |
| 交付物 | web/src/views/Chat.vue + 相关组件 |
| 验收标准 | □ 布局与设计一致 □ 上传有进度提示 □ 消息自动滚动到底部 |

| T3.4 流式输出对接 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T3.3 + T2.4 |
| 具体要求 | 用 fetch + ReadableStream 或 EventSource 接收 SSE，逐字渲染 |
| 交付物 | 前端流式渲染逻辑 |
| 验收标准 | □ 答案逐字出现 □ 首字延迟 ≤ 3 秒 □ 流式过程中可滚动 |

| T3.5 联调与异常处理 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T3.4 |
| 具体要求 | 处理空问题、超大文件、后端未启动、网络错误 4 种情况 |
| 交付物 | 错误提示逻辑 |
| 验收标准 | □ 4 种异常均有友好提示 □ 前端不会白屏 □ 后端日志可见错误原因 |

M3 验收（★ 产品可用）： 浏览器中完成「上传 3 个文件 → 连续提问 5 轮 → 看到出处 → 刷新后历史仍在」全流程无报错。达成后进入 M4。

## 5.4 M4 阶段：测试集与基线（第 6 周）

| T4.1 构建 30 题测试集 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | M3 完成 |
| 具体要求 | 从课程资料出 30 个有标准答案的问题，做成 CSV：id,question,expected_answer,expected_source,expected_page |
| 交付物 | data/testset.csv（30 行） |
| 验收标准 | □ 30 题覆盖不少于 5 个文件 □ 每题有明确答案要点 □ 70% 以上题目可定位到具体页码 |

| T4.2 编写评测脚本 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T4.1 |
| 具体要求 | 批量跑 30 题，记录：检索是否命中、答案是否正确（人工标注）、耗时 |
| 交付物 | scripts/evaluate.py + 评测结果 CSV |
| 验收标准 | □ 一条命令可跑完全部题目 □ 输出召回率与准确率 □ 结果可导出 CSV |

| T4.3 记录基线数据 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T4.2 |
| 具体要求 | 用默认配置（chunk 512 / overlap 50 / bge-small / 无 rerank）跑一次，记录全部指标 |
| 交付物 | docs/baseline.md（基线数字） |
| 验收标准 | □ 召回率有具体数字 □ 准确率有具体数字 □ 耗时已知 □ 写入文档 |

M4 验收（★ 有数字的项目）： 你能脱口而出「我的系统在 30 题测试集上召回率是 X%，准确率是 Y%」。这是从「我做过」变成「我做好」的分水岭。

## 5.5 M5 阶段：保底交付（第 7-8 周）

| T5.1 Docker 化 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | M4 完成 |
| 具体要求 | 写 Dockerfile 与 docker-compose.yml（含后端、前端、向量库卷挂载） |
| 交付物 | Dockerfile + docker-compose.yml |
| 验收标准 | □ docker compose up -d 能一键启动 □ 访问端口可用 □ 数据卷持久化生效 |

| T5.2 README 与文档 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T5.1 |
| 具体要求 | README 含：项目介绍、架构图、截图、部署步骤（3 条命令）、技术要点 |
| 交付物 | README.md + docs/ |
| 验收标准 | □ 别人按 README 能跑起来 □ 有架构图 □ 有 2 张以上界面截图 |

| T5.3 演示视频 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T5.2 |
| 具体要求 | 录 3 分钟视频：上传→提问→展示出处→展示历史→介绍架构 |
| 交付物 | 演示视频（B 站/本地 mp4）+ 链接写入 README |
| 验收标准 | □ 视频清晰可听 □ 完整走通核心流程 □ 有架构讲解 |

M5 验收（★ 可以投简历了）： Docker 一键启动 + GitHub 仓库 + 3 分钟视频全部就绪。此时开始投递简历，不要等 M6。

## 5.6 M6 阶段：加分交付（第 9-11 周）

| T6.1 4 组 A/B 实验 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | M4 基线 + M5 完成 |
| 具体要求 | 按 3.3 节执行 E1-E3 共 3 组（E4 overlap 视时间），每组只改一个变量 |
| 交付物 | docs/experiments.md（含对比表格） |
| 验收标准 | □ 每组有对比数据 □ 有结论说明哪组最优 □ 最优配置已回填主分支 |

| T6.2 云服务器部署 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T6.1 |
| 具体要求 | 购买云服务器（1 核 2G 起），部署 Docker 镜像，配置 Nginx 反代与开放端口 |
| 交付物 | 公网可访问地址 |
| 验收标准 | □ 公网能打开界面 □ 能完成上传与提问 □ 地址写入 README 与简历 |

| T6.3 简历与面试包装 |  |
| --- | --- |
| 依赖 | T6.2 |
| 具体要求 | 按 8 节模板写简历条目；准备 5 个面试问题的话术 |
| 交付物 | 简历项目条目 + 面试话术文档 |
| 验收标准 | □ 条目含具体数字 □ 能 3 分钟讲清架构 □ 能解释每个技术选型理由 |

# 六、项目规范

## 6.1 目录结构（固定，不得随意更改）

D:\AiStudy\ai-kb\
├─ app\                    后端
│   ├─ main.py              FastAPI 入口与路由
│   ├─ rag.py               RAG 核心：切片、检索、生成
│   ├─ llm.py               模型抽象层（ollama / deepseek）
│   ├─ db.py                SQLite 读写
│   └─ config.py            环境变量读取
├─ web\                    Vue3 前端（M3 起）
│   ├─ src\views\Chat.vue
│   └─ vite.config.js
├─ scripts\                一次性脚本（提取、切片、评测）
├─ data\
│   ├─ chroma\             向量库持久化
│   ├─ app.db              SQLite 数据库
│   ├─ uploads\            原始文件
│   └─ testset.csv         30 题测试集
├─ docs\                   文档、截图、实验报告
├─ ui_streamlit.py         Streamlit 临时界面
├─ requirements.txt
├─ .env                    环境变量（不进 Git）
├─ .env.example            模板（进 Git）
├─ Dockerfile
├─ docker-compose.yml
└─ README.md

## 6.2 接口约定

| 方法 | 路径 | 入参 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /upload | multipart: file | { filename, chunks, size } |
| POST | /chat | { question, session_id, history } | { answer, sources[], session_id } |
| POST | /chat/stream | 同上 | SSE 文本流 |
| GET | /files | — | [{ name, size, uploaded_at, chunks }] |
| DELETE | /files/{name} | — | { ok: true } |
| GET | /health | — | { status: "ok" } |

## 6.3 编码规范

所有密钥、模型名、路径都从 .env 读取，禁止硬编码

函数必须写 docstring；关键逻辑必须写注释说明「为什么」

异常必须捕获并给出可读提示，禁止裸 except 吞掉错误

每个模块只做一件事（单一职责）

依赖版本必须写进 requirements.txt

## 6.4 Git 规范

# 提交格式
feat: 新功能        feat: 实现 PDF 上传接口
fix: 修复问题       fix: 修复中文乱码
docs: 文档          docs: 补充部署说明
refactor: 重构      refactor: 抽出模型抽象层

# 节奏
每完成一个任务（如 T1.2）提交一次，不要攒到最后
每周至少一条主分支记录，保证可回退

## 6.5 命名规范

| 对象 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Python 文件 | 小写下划线 | rag_pipeline.py |
| Python 函数 | 小写下划线 | retrieve_chunks() |
| Python 类 | 大驼峰 | ChatSession |
| Vue 组件 | 大驼峰 | ChatView.vue |
| 接口路径 | 小写 + 中划线 | /chat/stream |
| Git 分支 | 类型/简短描述 | feat/upload-api |
| 任务 ID | T + 周号 + 序号 | T1.3 |

# 七、给大模型的标准提示词模板

以下模板可直接复制使用。每次只贴一个任务卡片，让 AI 聚焦。

## 7.1 单任务执行模板

【项目】AI 学习资料知识库（RAG）
【技术栈】FastAPI + Vue3 + LangChain + ChromaDB + Ollama/DeepSeek（见计划书第 2 节）
【当前任务】T1.2 文本切片
【依赖状态】T1.1 已完成
【具体要求】
  用 RecursiveCharacterTextSplitter，chunk_size=512，chunk_overlap=50；
  每个 chunk 保留来源文件名与页码元数据。
【交付物】scripts/02_chunk.py
【验收标准】
  □ 每个 chunk 长度 ≤ 512
  □ 相邻 chunk 有 50 字符重叠
  □ chunk.metadata 含 source 与 page
【约束】
  不要扩展功能，不要升级技术栈，不要引入计划书外的依赖。
请按以下顺序回复：①实现思路 ②完整代码 ③验收自测命令。
等我确认通过后再进行下一个任务。

## 7.2 报错排查模板

【任务】T1.4 向量入库与检索
【环境】Python 3.x / ChromaDB x.x / Windows
【现象】运行 scripts/04_store.py 时报错
【完整报错】
（粘贴完整 traceback）
【我已尝试】
  1) 已确认虚拟环境已激活
  2) 已确认 chromadb 已安装
【希望得到】
  ① 报错的根本原因（一句话）
  ② 最小修改方案（给出改动前后的代码）
  ③ 如何验证已修复

## 7.3 方案评审模板

【背景】我在做 RAG 项目，计划书要求 chunk_size 默认 512。
【我的疑问】我的资料是课程 PDF，里面有大量代码块和表格。
【请你评估】
  ① 512 是否合适？代码块被切断会有什么后果？
  ② 有没有更好的切片策略（按标题/按语义/按代码块）？
  ③ 如果改切片策略，需要同步改哪些地方？
【约束】不要推翻现有架构，只做局部优化。

# 八、简历条目与面试话术

## 8.1 简历条目模板（数字待 M4 后填入）

**AI 学习资料知识库（个人项目）**
· 基于 FastAPI + Vue3 + LangChain + ChromaDB 构建 RAG 问答系统，
  支持 PDF/Word/Markdown/TXT 四种格式，实现多轮对话与流式输出
· 实现引用溯源：答案自动标注来源文件与页码，可点击定位原文
· 自建 30 题测试集评测，检索召回率 __%、答案准确率 __%；
  通过切片策略与重排序调优，召回率从 __% 提升至 __%
· Docker Compose 容器化部署，一条命令启动；提供在线演示地址与演示视频

## 8.2 面试必问 5 题（提前准备）

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 你的 RAG 是怎么实现的？ | 按链路讲：解析→切片→embedding→入库→检索→拼 prompt→生成；强调出处溯源怎么做的 |
| 怎么评估效果好坏？ | 30 题测试集 + 两个指标（召回率/准确率）；说明测试集怎么建的、怎么人工标注 |
| 切片大小怎么定的？ | 说明默认 512 的理由，以及 A/B 实验的对比数据结论 |
| 为什么用 ChromaDB 不用 ES/Milvus？ | 数据量小、单机部署、零运维；并说明数据量大了会换成什么 |
| 遇到最大的坑是什么？ | 准备一个真实故事（如中文乱码、PDF 页码错位、流式输出跨域），讲清怎么定位和解决 |

# 九、风险清单与执行纪律

## 9.1 风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF 是扫描版需 OCR | 中 | 高 | T0.2 提前检查；若命中，先跳过该文件或追加 OCR 任务 |
| 本地模型太慢影响开发 | 中 | 中 | 开发期可临时切 DeepSeek API，不占显存不拖慢电脑 |
| 前端联调卡住 | 中 | 中 | 先用 /docs 保证后端可用，前端只是展示层 |
| A/B 实验沉迷调参 | 高 | 高 | M4 未达成禁止做实验；每组实验限时 1 天 |
| 云部署踩坑超期 | 高 | 中 | M5 已有保底成果，M6 失败也不影响投简历 |
| 功能膨胀导致烂尾 | 高 | 极高 | 严格执行「不做」清单，新增需求一律记入 v2 |

## 9.2 五条执行纪律

纪律一：按任务 ID 顺序做，不跳步，不并行。

纪律二：每个任务必须先满足验收标准，才允许开始下一个。

纪律三：MVP 未完成前，禁止做优化和调参。

纪律四：任何「顺手加功能」的念头，写进 v2 清单，当前版本不做。

纪律五：卡住超过 2 小时，先记录问题，换任务做，别硬扛。

## 9.3 当前待确认事项（影响后续任务）

| 事项 | 影响哪个任务 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 课程 PDF 是否可选中文字（电子版/扫描版） | T1.1、T0.2 | 待确认 □ |
| Python 是否写过 def / class、是否用过虚拟环境 | T0.4 难度评估 | 待确认 □ |
| Ollama 是否已装好且模型已拉取 | T1.5 | 待确认 □ |
| 物理内存总量（8G / 16G） | 能否并发跑模型+IDE | 待确认 □ |

先确认这四项： 它们直接影响 T0 与 T1 的难度判断。确认前不建议开始写代码。

# 十、进度跟踪表（每天更新）

用法：每完成一个任务，在「状态」列写完成日期；卡住写「卡住 + 原因」。

| 任务 ID | 任务名 | 状态 | 用时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | 环境自检 | 未开始 □ |  |  |
| T0.2 | 检查资料格式 | 未开始 □ |  |  |
| T0.3 | 创建项目骨架 | 未开始 □ |  |  |
| T0.4 | 安装依赖 | 未开始 □ |  |  |
| T1.1 | PDF 文本提取 | 未开始 □ |  |  |
| T1.2 | 文本切片 | 未开始 □ |  |  |
| T1.3 | 生成向量 | 未开始 □ |  |  |
| T1.4 | 向量入库与检索 | 未开始 □ |  |  |
| T1.5 | 接入本地模型 | 未开始 □ |  |  |
| T1.6 | 出处溯源 | 未开始 □ |  |  |
| T2.1 | 工程结构重构 | 未开始 □ |  |  |
| T2.2 | 模型抽象层 | 未开始 □ |  |  |
| T2.3 | 上传接口 | 未开始 □ |  |  |
| T2.4 | 问答接口 | 未开始 □ |  |  |
| T2.5 | 文件管理接口 | 未开始 □ |  |  |
| T2.6 | 对话历史存储 | 未开始 □ |  |  |
| T3.1 | Streamlit 临时界面 | 未开始 □ |  |  |
| T3.2 | Vue3 项目初始化 | 未开始 □ |  |  |
| T3.3 | 前端主界面 | 未开始 □ |  |  |
| T3.4 | 流式输出对接 | 未开始 □ |  |  |
| T3.5 | 联调与异常 | 未开始 □ |  |  |
| T4.1 | 构建 30 题测试集 | 未开始 □ |  |  |
| T4.2 | 编写评测脚本 | 未开始 □ |  |  |
| T4.3 | 记录基线数据 | 未开始 □ |  |  |
| T5.1 | Docker 化 | 未开始 □ |  |  |
| T5.2 | README 与文档 | 未开始 □ |  |  |
| T5.3 | 演示视频 | 未开始 □ |  |  |
| T6.1 | 4 组 A/B 实验 | 未开始 □ |  |  |
| T6.2 | 云服务器部署 | 未开始 □ |  |  |
| T6.3 | 简历与面试包装 | 未开始 □ |  |  |

# 附：现在该做什么

1. 打开「九、9.3 当前待确认事项」，把 4 项逐一确认并填写状态。

2. 确认后执行 T0.1，保存环境信息。

3. 把 T0.1 的环境信息与 9.3 的确认结果一起反馈，即可开始 T0.2。

一条建议： 把本文档始终开着。每次开始写代码前，先看「当前任务」和「验收标准」；每次想加功能时，先看「不做」清单。这是这份文档最大的价值。